## Memória de Cálculo (2)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REFERÊNCIA: CDHU 185- (Sem Desoneração); SINAPI 01/2022 - (Sem Desoneração); - (Sem Desoneração); EDIF 07/2021 BDI: 24,23% (não incluso no custo unitário)
OBJETO: COMPLEXO VILA CRETTI
LOCAL:
1-REVITALIZAÇÃO COMPLEXO VILA CRETTI
1.0 |  |  | 1.1- SERVIÇOS PRELIMINARES
Item | Código | Fonte | Descrição | Unid. | Quant.
1.1 | 17-30-02 | EDIF | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 24
| MEMÓRIA |  | 8x3 =24M²
1.2 | 03.01.020 | CDHU | Demolição manual de concreto simples | m³ | 4.92
| MEMÓRIA | SINAPI 02/2020 | ESCADA DE ACESSO FRONTAL PELA R. JOSÉ FERNANDES TEIXEIRA ZUZA AREA DE 8,0M²X0,30CM DE ALTURA=2,4M³+ESCADA LATERAL DE ACESSO =8,4M²X0,30 DE ALTURA = 2,52M³
1.3 | 100576 |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 71.38
| MEMÓRIA | SINAPI 02/2020 | EXTENSÃO DO GRADIL FUNDO PARQUE COM RUA TEIXEIRA ZUZA 148,0M X 0,20CM DA MURETA DO GRADIL=29,60M²+EXTENSÃO DO GRADIL FUNDO PARQUE COM RUA TEIXEIRA ZUZA CANALETA 133,92M X 0,30CM = 40,18M²+ LATERAL EM FRENTA A RUA INGÁ= 8,03 X 0,20= 17,43M²
1.4 | 06.01.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 21.41
| MEMÓRIA | SINAPI 02/2020 | EXTENSÃO TOTAL DO GRADIL 156,0 X 0,20CM LARGURA X H30 CM =09,36M³ +EXTENSÃO DA CANALETA 133,92 M X 0,30CM = 40,18M²X 0,30 =12,05M³
1.5 | 12.01.021 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 213
| MEMÓRIA |  | Extensão gradil 156 / 2,20 = Estaca 71 unid x H3,0 m = 213,0 m
2.0 |  |  | 2- SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Item | Código | Fonte | Descrição | Unid. | Quant.
2.2 | 34.01.020 | CDHU | impeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | 5004.37
| MEMÓRIA |  | ARÉA DE GRAMA 5.004,37M²
3.0 |  |  | 3 - ESTRUTURA METALICA E DRENAGEM
Item | Código | Fonte | Descrição | Unid. | Quant.
3.1 | 11.18.040 | CDHU | LASTRO DE BRITA | m³ | 4.34
| MEMÓRIA | SINAPI 02/2020 | BLOCO DE COROAMENTO QUANTIDADE DE AÇO POR BLOCO = (0,50X0,50)-0,03141=0,218M²X71=15,51M²X5 CM= 0,775M³ + EXTENSÃO TOTAL DO GRADIL 156 X 20CM LARGURA = 31,20M²X 5CM= 1,56M³+LASTRO CANALETA 133,92MX30CM=40,176M²X 5CM DE ESPESSURA=2,008 M³
3.2 | 101176 | EDIF | CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=30CM | m | 133.92
| MEMÓRIA |  | EXTENSÃO DA CANALETA EM FRENTE A RUA TEIXEIRA ZUZA E LADO POSTERIOR DO PARQUE 133,92 M
3.3 | 170132 | EDIF | FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE | m | 156
| MEMÓRIA |  | EXTENSÃO DO GRADIL 156m
3.4 | 99251 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | Unid. | 1
| MEMÓRIA |  | 1 unidade
3.5 | 170137 | EDIF | PP.41 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS | Unid. | 2
| MEMÓRIA |  | RUA INGÁ 1 PORTÃO +1 PORTÃO RUA TEIXEIRA ZUZA
3.6 | 170135 | EDIF | PP.37 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM.1) 1,50M, 1 FOLHA | Unid. | 2
| MEMÓRIA |  | RUA INGÁ 1 PORTÃO +1 PORTÃO RUA TEIXEIRA ZUZA
3.7 | 95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021 | KG | 683.73
| MEMÓRIA |  | Estaca gradill tipo parque extensão total 156 m = 1 estaca a cada 2,20 total de 71 estaca x 4 bitolta de aço =284 m X 2,5 x0,963 kg/m=683,73 KG
3.8 | 95445 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_09/2021 | KG | 103.76
| MEMÓRIA |  | ESTRIBO POR ESTACA 13 UNIDADE X 71 X Extesão 0,73= 673,79 m x 0,154kg/m=103,76kg
3.8 | 61706 | INFRA | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 600MM | M | 6.37
| MEMÓRIA |  | ESTRIBO POR ESTACA 13 UNIDADE X 71 X Extesão 0,73= 673,79 m x 0,154kg/m=103,76kg
4.0 |  |  | 4. DEMOLIÇÃO , CONSTRUÇÃO E REBAIXAMENTO DE CALÇADA
Item | Código | Fonte | Descrição | Unid. | Quant.
4.1 | 94992 | CDHU | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 3.07
AREA DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE = 3,07
4.2 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 2.4
EXTENSÃO 1,20M +1,20M
4.3 |  | COTAÇÃO | PARQUE INFANTIL 4 TORRES | Unid. | 1
1 UNIDADE
4.4 | 97101 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M² | 109.38
Área 9,52 x 11,49=109,38 m²
4.5 | 21.01.100 | CDHU | Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4 mm - colado | M² | 109.38
Área 9,52 x 11,49=109,38 m²
5.0 |  |  | 5.1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| Código | Fonte | Descrição | Unid. | Quant.
5.1 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³xkm | 215.9
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES: 4,92 M³ + TRANSPORTE DE SOLO 21,41 M3 = 4,92 + 21,41 = 27,89M³ X 8,2 KM (DISTÂNCIA ATÉ BOTA-FORA)

## PLANILHA ORÇAMENTARIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REFERÊNCIA: CDHU 185- (Sem Desoneração); SINAPI 01/2022 - (Sem Desoneração); - (Sem Desoneração); EDIF 07/2021 BDI: 24,23% (não incluso no custo unitário)
OBJETO: Complexo vila Cretti
LOCAL:
REVITALIZAÇÃO COMPLEXO VILA CRETTI
1.0 |  |  | 1.0- SERVIÇOS PRELIMINARES
Item | Código | Fonte | Descrição | Unid. | Quant. | Custo unit. | Total
1.1 | 17-30-02 | EDIF | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 24 | 344.66 | 8271.84
1.2 | 03.01.020 | CDHU | Demolição manual de concreto simples | m³ | 4.92 | 184.25 | 906.51
1.3 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 71.38 | 2.28 | 162.7464
1.4 | 06.01.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 21.41 | 41.88 | 896.6508
1.5 | 12.01.021 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 213 | 54.99 | 11712.87
|  |  |  | TOTAL |  |  | 21950.6172
2.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Item | Código | Fonte | Descrição | Unid. | Quant. | Custo unit. | Total
2.2 | 34.01.020 | CDHU | impeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | 5004.37 | 1.68 | 8407.3416
|  |  |  | TOTAL |  |  | 8407.3416
3.0 |  |  | 3 - ESTRUTURA METALICA E DRENAGEM
Item | Código | Fonte | Descrição | Unid. | Quant. | Custo unit. | Total
3.1 | 11.18.040 | CDHU | LASTRO DE BRITA | m³ | 4.34 | 139.27 | 604.4318
3.2 | 101176 | EDIF | CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=30CM | m | 133.92 | 57.48 | 7697.7216
3.3 | 170132 | EDIF | FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE | m | 156 | 1537.95 | 239920.2
3.4 | 99251 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | Unid. | 1 | 305.19 | 305.19
3.5 | 170137 | EDIF | PP.41 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS | Unid. | 2 | 7082.63 | 14165.26
3.6 | 170135 | EDIF | PP.37 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM.1) 1,50M, 1 FOLHA | Unid. | 2 | 3685.79 | 7371.58
3.7 | 95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021 | KG | 683.73 | 10.49 | 7172.3277
3.8 | 95445 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_09/2021 | KG | 103.76 | 10.52 | 1091.5552
3.9 | 61706 | INFRA | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 600MM | M | 6.37 | 473.31 | 3014.9847
|  |  |  | TOTAL |  |  | 281343.251
4.0 |  |  | 4. DEMOLIÇÃO , CONSTRUÇÃO E REBAIXAMENTO DE CALÇADA
4.1 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 3.07 | 88.73 | 272.4011
4.2 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 2.4 | 148.2 | 355.68
4.3 |  | COTAÇÃO | PARQUE INFANTIL 4 TORRES | Unid. | 1 | 52249 | 52249
4.4 | 97101 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M² | 109.38 | 163.91 | 17928.4758
4.5 | 21.01.100 | CDHU | Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4 mm - colado | M² | 109.38 | 82.24 | 8995.4112
|  |  |  | TOTAL |  |  | 79800.9681
5.0 |  |  | 5.1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Item | Código | Fonte | Descrição | Unid. | Quant. | Custo unit. | Total
5.1 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³xkm | 215.9 | 1.74 | 375.666
|  |  |  | TOTAL |  |  | 375.666
| TOTAL | [5 empty] | 391877.8439
| BDI 24,23% | [5 empty] | 94952.0016
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 486829.8455

## Cronograma Físico Financeir (2)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: Complexo vila Cretti
LOCAL: R. José Fernandes Teixeira Zuza - CarapicuíbaSP, 06317-270
ITENS |  | VALORES | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | 1.0- SERVIÇOS PRELIMINARES | 21950.6172 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 10975.3086 | 10975.3086 | 0 | 0 | 0 | 0
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 8407.3416 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50%
|  |  | 4203.6708 |  | 0 | 0 | 0 | 4203.6708
| 3 - ESTRUTURA METALICA E DRENAGEM | 281343.251 |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  | 0 | 56268.6502 | 56268.6502 | 56268.6502 | 56268.6502 | 56268.6502
| 4. DEMOLIÇÃO , CONSTRUÇÃO E REBAIXAMENTO DE CALÇADA | 79800.9681 |  | 0% | 10% | 20% | 35% | 35%
|  |  | 0 | 0 | 7980.0968 | 15960.1936 | 27930.3388 | 27930.3388
| 5.1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 375.666 |  |  |  | 50% | 50%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 187.833 | 187.833 | 0
TOTAL S/ BDI |  | 391877.8439 | 15178.9794 | 67243.9588 | 64248.747 | 72416.6768 | 84386.822 | 88402.6598
TOTAL C/ BDI |  | 486829.8455 | 18897.8294 | 85110.6787 | 79989.69 | 90158.7626 | 105061.5934 | 110061.3115
|  | 100% | 3.882% | 17.48% | 16.43% | 18.52% | 21.58% | 22.61%
+