## ORÇAMENTO ATUAL
DATA: 21/06/2023
Objeto/Obra: Instalação de sistema de aquecimento auxiliar na piscina do CEEAC COHAB BMX
Recurso: Próprio
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Item | Código | Fonte | Descrição dos Serviços | UNID | QUANT | CUSTO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 173002 | SIURB EDIF | Placa da obra em chapa de aço galvanizado | m² | 24 | 403.45 | 9682.8
[5 empty] | Sub Total |  | 9682.8
2 |  |  | MATERIAL DE INFRAESTRUTURA CASA DE MAQUINAS
2.1 | 97359 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 1 | 3330.94 | 3330.94
2.2 | 34729 | SINAPI-I | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UNID | 2 | 1171.2 | 2342.4
2.3 | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 1 | 76.34 | 76.34
2.4 | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 1 | 73.67 | 73.67
2.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 1 | 58.55 | 58.55
2.6 | 90618 | SIURB EDIF | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 250A/600V | UNID | 1 | 1767.92 | 1767.92
2.7 | 38982 | SINAPI-I | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | 15 | 41.46 | 621.9
2.8 | 43102 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM | UNID | 5 | 132.23 | 661.15
2.9 | 1939 | SINAPI-I | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL | UNID | 5 | 9.59 | 47.95
2.10 | 42.04.020 | CDHU | Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetro 2´ | UNID | 10 | 24.53 | 245.3
2.11 | 39.21.050 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 90 | 11.84 | 1065.6
2.12 | 39.21.040 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 30 | 5.58 | 167.4
2.13 | 39.21.030 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 30 | 4.28 | 128.4
2.14 | 14.01.050 | CDHU | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A | M2 | 0.39 | 92.75 | 36.1725
[5 empty] | Sub Total |  | 10623.6925
3 |  |  | PARA QUADRO PRINCIPAL - EXISTENTE
3.1 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 1 | 174.28 | 174.28
3.2 | 39.21.060 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 90 | 16.54 | 1488.6
3.3 | 39.21.070 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 90 | 23.71 | 2133.9
3.4 | 39.21.050 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 30 | 11.84 | 355.2
[5 empty] | Sub Total |  | 4151.98
4 |  |  | FECHAMENTO DO SISTEMA DE TROCA DE CALOR
4.1 | 06.02.063 | FDE | PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO | m² | 1.48 | 811.4065 | 1200.8816
4.2 | 16.01.028 | FDE | FD-23 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=185CM) | m | 8.6 | 1079.4472 | 9283.2455
4.3 | 06.01.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 0.6 | 50.9 | 30.54
4.4 | 10.02.020 | CDHU | Armadura em tela soldada de aço | kg | 16.79 | 14.15 | 237.5785
4.5 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 0.94 | 101.6 | 95.504
4.6 | 102476 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.54 | 500.57 | 270.3078
4.7 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 5.4 | 28.2 | 152.28
4.8 | 16.80.097 | FDE | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UNID | 1 | 632.4797 | 632.4797
[5 empty] | Sub Total |  | 11902.8171
5 |  |  | HIDRÁULICA
5.1 | 94493 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID | 8 | 145.73 | 1165.84
5.2 | 94696 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UNID | 6 | 63.86 | 383.16
5.3 | 100365 | SIURB EDIF | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2" | UNID | 1 | 326.52 | 326.52
5.4 | 37432 | SINAPI-I | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UNID | 20 | 76.5 | 1530
5.5 | 46.01.060 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | M | 20 | 78.11 | 1562.2
[5 empty] | Sub Total |  | 4967.72
6 |  |  | COTAÇÃO
6.1 | 1 | COTAÇÃO | INSTALAÇÃO TROCADOR DE CALOR | UNID | 1 | 114884.56 | 114884.56
[5 empty] | Sub Total |  | 114884.56
[6 empty] | Total Geral | 156213.5696
[6 empty] | BDI | 39053.3924
[6 empty] | BDI 25,00% | 195266.962
DIOGENS GODOI DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5069838630

## Memorial de Cálculo
DATA: 21/06/2023
Objeto/Obra: Instalação de sistema de aquecimento auxiliar na piscina do CEEAC COHAB BMX
Recurso: Próprio
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Item | Código | Fonte | Descrição dos Serviços | UNID | QUANT
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 173002 | SIURB EDIF | Placa da obra em chapa de aço galvanizado | m² | 24
Placa municipal (8,00 metros x 3,00 metros) Total = 24,00 m²
2.0 |  |  | MATERIAL DE INFRAESTRUTURA CASA DE MAQUINAS
2.1 | 97359 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 1
Quantidade 1 unidade
2.2 | 34729 | SINAPI-I | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UNID | 2
Quantidade 2 unidade
2.3 | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 1
Quantidade 1 unidade
2.4 | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 1
Quantidade 1 unidade
2.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 1
Quantidade 1 unidade
2.6 | 90618 | SIURB EDIF | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 250A/600V | UNID | 1
Quantidade 1 unidade
2.7 | 38982 | SINAPI-I | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | 15
Extensão 15,00 m
2.8 | 43102 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM | UNID | 5
Quantidade 5 unidade
2.9 | 1939 | SINAPI-I | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL | UNID | 5
Quantidade 5 unidade
2.10 | 42.04.020 | CDHU | Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetro 2´ | UNID | 10
Quantidade 10 unidade
2.11 | 39.21.050 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 90
Extensão 90,00 m para circuito trocadores
2.12 | 39.21.040 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 30
Extensão 30,00 m para aterramento
2.13 | 39.21.030 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 30
Extensão 30,00 m para bomba de circulação
2.14 | 14.01.050 | CDHU | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A | M2 | 0.39
Base para bomba 0,28 m alt x 0,40m compr x 0,30m larg=0,39m²
3.0 |  |  | PARA QUADRO PRINCIPAL - EXISTENTE
3.1 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 1
Quantidade 1 unidade soma dos 2 trocadores e bomba circulação
3.2 | 39.21.060 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 90
Extensão 90,00 m do quadro principal para quadro secundário (casa de máquina)
3.3 | 39.21.070 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 90
Extensão 90,00 m do quadro principal para quadro secundário (casa de máquina)
3.4 | 39.21.050 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 30
Extensão 30,00 m para Aterramento
4.0 |  |  | FECHAMENTO DO SISTEMA DE TROCA DE CALOR
4.1 | 06.02.063 | FDE | PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO | m² | 1.48
Área total 0,80 x 1,85 =1,48m²
4.2 | 16.01.028 | FDE | FD-23 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=185CM) | m | 8.6
Extensão 8,60 m
4.3 | 06.01.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 0.6
Base para trocadores de calor Área total 2,00x 3,00=6,00m² x 0,10 = 0,60m³
4.4 | 10.02.020 | CDHU | Armadura em tela soldada de aço | kg | 16.79
Área total 2,70 x 2,00=5,40 m² x 3,11 kg/m²=16,79kg
4.5 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 0.94
Extensão Base Para trocador de calor 9,4m x 10 cm= 0,94m²
4.6 | 102476 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.54
Base para trocadores de calor Área total 2,70 X 2,00=5,40m² x H 0,10 = 0,54m³
4.7 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 5.4
Base para trocadores de calor Área total 2,70 x 2,00=5,40m²
4.8 | 16.80.097 | FDE | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UNID | 1
Quantidade 1 unidade
5.0 |  |  | HIDRÁULICA
5.1 | 94493 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID | 8
Quantidade 8 unidade
5.2 | 94696 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UNID | 6
Quantidade 6 unidade
5.3 | 100365 | SIURB EDIF | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2" | UNID | 1
Quantidade 1 unidade
5.4 | 37432 | SINAPI-I | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UNID | 20
Quantidade 20 unidade
5.5 | 46.01.060 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | M | 20
Extensão 20,00 M
6.0 |  |  | COTAÇÃO
6.1 |  | COTAÇÃO | INSTALAÇÃO TROCADOR DE CALOR | UNID | 1
Quantidade 1 unidade
DIOGENS GODOI DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5069838630

## Cronograma
DATA: 21/06/2023
Objeto/Obra: Instalação de sistema de aquecimento auxiliar na piscina do CEEAC COHAB BMX
Recurso: Próprio
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [8 empty] | REPRESENTAÇÃO GRÁFICA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR (R$) | % ITEM | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | P
R
|  | % |  |  | 100%
|  | - | 9682.8 | 6.198% | 9682.8 | 0 | 0 | 0
2 | MATERIAL DE INFRAESTRUTURA CASA DE MAQUINAS | P
R
|  | % |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | - | 10623.6925 | 6.801% | 2655.9231 | 2655.9231 | 2655.9231 | 2655.9231
3 | PARA QUADRO PRINCIPAL - EXISTENTE | P
R
|  | % |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | - | 4151.98 | 2.658% | 1037.995 | 1037.995 | 1037.995 | 1037.995
4 | FECHAMENTO DO SISTEMA DE TROCA DE CALOR | P
R
|  | % |  |  |  |  | 50% | 50%
|  | - | 11902.8171 | 7.62% | 0 | 0 | 5951.4086 | 5951.4086
5 | HIDRÁULICA | P
R
|  | % |  |  | 40% | 40% | 20%
|  | - | 4967.72 | 3.18% | 1987.088 | 1987.088 | 993.544 | 0
6 | COTAÇÃO | P
R
|  | % |  |  |  |  | 50% | 50%
|  | - | 114884.56 | 73.54% | 0 | 0 | 57442.28 | 57442.28
Valores totais S/BDI |  |  | 156213.5696 | 80% | 15363.8061 | 5681.0061 | 68081.1507 | 67087.6067
Valores totais C/BDI |  |  | 195266.962 | 100% | 19204.7577 | 7101.2577 | 85101.4384 | 83859.5084
Valores acumulados C/BDI |  |  |  |  | 19204.7577 | 26306.0153 | 111407.4537 | 195266.962
Legenda:
Planejado
Realizado
DIOGENS GODOI DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5069838630

## ORÇAMENTO ATUAL (2)
Item | Código | Fonte | Descrição dos Serviços | UNID | QUANT | CUSTO (R$) | VALOR (R$) | ABC | ABC % ACUMULADA
6.1 | 1 | COTAÇÃO | INSTALAÇÃO TROCADOR DE CALOR | UNID | 1 | 114884.56 | 114884.56 | 73.54% | 73.54%
1.1 | 173002 | SIURB EDIF | Placa da obra em chapa de aço galvanizado | m² | 24 | 403.45 | 9682.8 | 6.198% | 79.74%
4.2 | 16.01.028 | FDE | FD-23 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=185CM) | m | 8.6 | 1079.4472 | 9283.2455 | 5.943% | 85.68%
2.1 | 97359 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 1 | 3330.94 | 3330.94 | 2.132% | 87.82%
2.2 | 34729 | SINAPI-I | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UNID | 2 | 1171.2 | 2342.4 | 1.499% | 89.32%
3.3 | 39.21.070 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 90 | 23.71 | 2133.9 | 1.366% | 90.68%
2.6 | 90618 | SIURB EDIF | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 250A/600V | UNID | 1 | 1767.92 | 1767.92 | 1.132% | 91.81%
5.5 | 46.01.060 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | M | 20 | 78.11 | 1562.2 | 1% | 92.81%
5.4 | 37432 | SINAPI-I | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UNID | 20 | 76.5 | 1530 | 0.9794% | 93.79%
3.2 | 39.21.060 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 90 | 16.54 | 1488.6 | 0.9529% | 94.75%
2.11 | 39.21.050 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 120 | 11.84 | 1420.8 | 0.9095% | 95.66%
4.1 | 06.02.063 | FDE | PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO | m² | 1.48 | 811.4065 | 1200.8816 | 0.7687% | 96.42%
5.1 | 94493 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID | 8 | 145.73 | 1165.84 | 0.7463% | 97.17%
2.8 | 43102 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM | UNID | 5 | 132.23 | 661.15 | 0.4232% | 97.59%
4.8 | 16.80.097 | FDE | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UNID | 1 | 632.4797 | 632.4797 | 0.4049% | 98%
2.7 | 38982 | SINAPI-I | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | 15 | 41.46 | 621.9 | 0.3981% | 98.4%
5.2 | 94696 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UNID | 6 | 63.86 | 383.16 | 0.2453% | 98.64%
5.3 | 100365 | SIURB EDIF | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2" | UNID | 1 | 326.52 | 326.52 | 0.209% | 98.85%
4.6 | 102476 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.54 | 500.57 | 270.3078 | 0.173% | 99.02%
2.10 | 42.04.020 | CDHU | Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetro 2´ | UNID | 10 | 24.53 | 245.3 | 0.157% | 99.18%
4.4 | 10.02.020 | CDHU | Armadura em tela soldada de aço | kg | 16.79 | 14.15 | 237.5785 | 0.1521% | 99.33%
3.1 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 1 | 174.28 | 174.28 | 0.1116% | 99.45%
2.12 | 39.21.040 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 30 | 5.58 | 167.4 | 0.1072% | 99.55%
4.7 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 5.4 | 28.2 | 152.28 | 0.09748% | 99.65%
2.13 | 39.21.030 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 30 | 4.28 | 128.4 | 0.0822% | 99.73%
4.5 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 0.94 | 101.6 | 95.504 | 0.06114% | 99.79%
2.3 | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 1 | 76.34 | 76.34 | 0.04887% | 99.84%
2.4 | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 1 | 73.67 | 73.67 | 0.04716% | 99.89%
2.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 1 | 58.55 | 58.55 | 0.03748% | 99.93%
2.9 | 1939 | SINAPI-I | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL | UNID | 5 | 9.59 | 47.95 | 0.0307% | 99.96%
2.14 | 14.01.050 | CDHU | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A | M2 | 0.39 | 92.75 | 36.1725 | 0.02316% | 99.98%
4.3 | 06.01.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 0.6 | 50.9 | 30.54 | 0.01955% | 100%
156213.57